## Seguimiento Parada Técnica
Área | Responsable | Presupuesto Inicial (€) | Coste Actual (€) | Desviación (%) | Estado | Prioridad | Fecha límite | Riesgo detectado | Acción recomendada | Observaciones
Sistema hidráulico | Mantenimiento | 12000 | 14500 | 20.8 | Crítico | Alta | 2026-06-10 | Retraso proveedor válvulas críticas | Revisión urgente con proveedor externo | Pendiente validación final
Sensores térmicos | Ingeniería | 6500 | 6100 | -6.1 | Correcto | Media | 2026-06-11 | Validación parcial incompleta | Finalizar pruebas térmicas | No afecta producción actualmente
PLC industrial | Automatización | 9800 | 11100 | 13.2 | Riesgo | Alta | 2026-06-09 | Firmware pendiente de validación | Coordinar reinicio con operaciones | Posible incompatibilidad temporal
Seguridad operativa | Prevención | 4300 | 4700 | 9.3 | Revisión | Crítica | 2026-06-08 | Validación incompleta de protocolos | Realizar auditoría interna | Pendiente aprobación final
Proveedor externo | Compras | 7000 | 8500 | 21.4 | Crítico | Alta | 2026-06-07 | Incremento costes desplazamiento | Revisión contractual urgente | Proveedor solicita ampliación plazo
Repuestos industriales | Logística | 3900 | 3600 | -7.7 | Correcto | Media | 2026-06-12 | Stock ajustado | Mantener seguimiento semanal | Sin incidencias relevantes
Validación línea LT-04 | Operaciones | 5600 | 6300 | 12.5 | Riesgo | Alta | 2026-06-13 | Parada superior a la prevista | Optimizar tiempos de reinicio | Impacto potencial en producción
Control de calidad | Calidad | 2800 | 2950 | 5.3 | Correcto | Media | 2026-06-14 | Pendiente revisión documental | Actualizar informes de validación | No se detectan riesgos críticos
Pruebas operativas | Producción | 6100 | 7100 | 16.3 | Crítico | Alta | 2026-06-15 | Tiempos de prueba superiores | Reducir tiempos muertos | Riesgo de retraso operativo
Auditoría técnica | Dirección Técnica | 4800 | 5200 | 8.3 | Revisión | Media | 2026-06-16 | Documentación pendiente consolidar | Preparar informe ejecutivo | Dirección solicita actualización